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	Утверждаю

Руководитель Управления 

Федерального казначейства 
по Еврейской автономной области
                                     Т.В. Окунева

«____» октября 2011 г.


ОТЧЕТ о выполнении 
Основных мероприятий за 2011 год Управления Федерального казначейства по Еврейской автономной области по реализации Стратегической Карты Казначейства России на 2010-2015 годы
по состоянию на 01 октября 2011 года.
	№ п/п
	Основные компоненты стратегии развития Казначейства России
	Стратегические цели
	Cтратегические задачи
	Мероприятия на 2011 год

	Информация о выполнении

	1.
	Государственная власть, Клиенты и Общественность


	1. Сформировать единое информационное пространство финансовой деятельности публичных правовых образований Российской Федерации


	1. Обеспечение прозрачности и доступности информации о состоянии общественных финансов
	1.1. Изучение рекомендаций создаваемого официального сайта в сети Интернет в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (в соответствии с письмами Федерального казначейства) (отв.- С.В. Беседин, С.Р.Абдуразаков, И.М. Головин)
	Рекомендации Федерального казначейства по создаваемому официальному сайту в сети Интернет в рамках выполнения Федерального закона от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ в Управлении Федерального казначейства по Еврейской автономной области изучаются.


	
	
	
	
	1.2. Развитие системы КПЭ, продвижение системы КПЭ авторизованным внешним пользователям и обеспечение их сопровождения по мере поступления соответствующих писем (запросов) от внешних пользователей 
(отв.- С.В. Беседин, 

С. Р. Абдуразаков, 

Т. В. Воропаева, И. М. Головин)
	Запросов от внешних пользователей по вопросам сопровождения системы КПЭ в Управление не поступало.

	
	
	
	
	1.3. Размещение информации о финансовой деятельности Управления на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации в сети Интернет (в соответствии с письмами Федерального казначейства) 

(отв.- В.В. Ворожбит)
	Ежеквартально на сайте Управления в сети Интернет размещается информация о расходах на содержание Управления.

	
	
	
	
	1.4. Проведение мероприятий, связанных с размещением на Интеренет-сайте Управления информации о ходе исполнения предъявленных исполнительных документов 
(отв.- Заместители руководителя 

И.М. Головин, В.В. Полюх,
А.А. Цыбрук, Я.А. Аблов)
	В соответствии с приказом Федерального казначейства от 12 ноября 2010 г. № 304 «О размещении органами Федерального казначейства на Интернет-сайтах информации о ходе исполнения предъявленных исполнительных документов» обеспечено, начиная с 01 июля 2011 года, ежедневное размещение информации о ходе исполнения предъявленных исполнительных документов на Интернет – сайте Управления.

	
	
	
	
	1.5. Обеспечение условий для представления контрольно - счетным органам субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) информации о кассовом обслуживании исполнения органами Федерального казначейства бюджетов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)
(отв.- С.В. Беседин, 

С.Р. Абдуразаков, И.М. Головин)
	Условия для обеспечения доступа контрольно - счетных органов Еврейской автономной области и   муниципальных образований к информации о кассовом обслуживании исполнения органами Федерального казначейства бюджетов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) в Управлении созданы.



	
	
	
	2. Создание условий для интеграции процессов управления государственными закупками и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	2.1. Оказание практической помощи клиентам Управления при работе с «Официальным сайтом Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг», в том числе в части интеграции с бюджетным процессом 
(отв. - А.А. Цыбрук, 

С. Р. Абдуразаков) 
	Специалистами Управления постоянно оказывается консультативная и практическая помощь заказчикам при работе с Официальным сайтом Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по телефону и непосредственно в Управлении, на специально выделенных и оборудованных для заказчиков рабочих местах.

	2.
	
	2. Кассовое обслуживание субъектов сектора государственного управления
	3. Кассовое обслуживание бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов и неучастников бюджетного процесса
	3.1. Проведение подготовительной работы по переводу с 01 января 2012 г. на кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов Управлением (в соответствии с письмом Федерального казначейства)

 (отв. - Заместитель руководителя, Т.В. Воропаева)
	Нормативные документы по переводу с 01 января 2012 г. на кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов в Управление не поступали, поэтому работа по переводу с 01 января 2012 г. на кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов в Управлении в течение соответствующего периода 2011 года не проводилась.


	
	
	
	
	3.3. Обеспечение кассового обслуживания автономных, казенных и бюджетных учреждений федерального уровня на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства области

(отв. - Заместитель руководителя, 

А.А. Цыбрук, Т.В. Воропаева)
	В Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Еврейской автономной области и в Еврейском региональном филиале ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» открыты банковские счета по учету средств учреждений, не являющихся участниками бюджетного процесса.

При изменении организационно-правовой формы участниками бюджетного процесса обеспечено кассовое обслуживание автономных, казенных и бюджетных учреждений федерального уровня на лицевых счетах, открытых в Управлении.



	
	
	
	
	3.4. Изучение механизмов санкционирования, в том числе в связи с переходом на программную структуру федерального бюджета
(отв. - Заместитель руководителя, 

А.А. Цыбрук)
	По мере утверждения механизмов санкционирования, в связи с переходом на программную структуру федерального бюджета, специалистами Управления будут изучаться нормативные документы, и организовано проведение обучающего семинара с работниками  заинтересованных отделов Управления и участниками бюджетного процесса по изучению этих документов.

	
	
	
	
	3.5. Изучение нового механизма предоставления субвенций, межбюджетных субсидий, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (в соответствии с письмом  Федерального казначейства) 

(отв. - Заместитель руководителя, 

А.А. Цыбрук, Я.А. Аблов, 

Т.В. Воропаева)
	По мере утверждения нового механизма предоставления субвенций, межбюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, специалистами Управления будут изучаться нормативные документы и организовано проведение семинара с работниками заинтересованных отделов Управления и участниками бюджетного процесса по изучению этого механизма.



	
	
	
	
	3.6. Обеспечение кассового обслуживания автономных и бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации и муниципальных образований на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства области.

 (отв. - Заместитель руководителя, 

Я.А. Аблов, Т.В. Воропаева)
	В Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Еврейской автономной области и в Еврейском региональном филиале ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» открыты банковские счета по учету средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса.

По состоянию на 01 октября 2011 г в Управлении открыто 16 лицевых счетов бюджетным учреждениям и 12 отдельных лицевых счетов бюджетным учреждениям.

	
	
	3.Усовершенствовать систему бюджетных платежей
	4. Повышение эффективности процессов управления финансовыми ресурсами Российской Федерации
	4.1. Изучение проектов нормативных правовых актов в рамках реализации раздела XI «Реформирование системы бюджетных платежей» Программы правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 1101-р 
(отв. - Заместитель руководителя, начальники отделов)
	В 2011 году проекты нормативных правовых актов в рамках реализации раздела XI «Реформирование системы бюджетных платежей» Программы правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №  1101-р в Управление не поступали.

По мере поступления проектов нормативных правовых актов в рамках реализации раздела XI «Реформирование системы бюджетных платежей» Программы правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №  1101-р специалистами Управления будут изучаться нормативные документы и организовано проведение семинара со специалистами  заинтересованных отделов Управления по изучению этих документов.

	
	
	
	
	4.3. Изучение Порядка предоставления с 01 января 2012 г. Федеральным казначейством бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) 

(отв. - Заместитель руководителя, 

Я.А. Аблов, Т.В. Воропаева)
	До настоящего времени Порядок предоставления с 01 января 2012 г. Федеральным казначейством бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации не утвержден.

	
	
	
	5. Применение современных платежных технологий в секторе государственного управления
	5.1. Изучение Порядка обеспечения с 01 января 2012 г. Казначейством России организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) наличными денежными средствами

 (отв. - Заместитель руководителя, Я.А. Аблов, 

Т.В. Воропаева, А.А Цыбрук)
	Обеспечение наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в Управлении Федерального казначейства по Еврейской автономной области с 17 мая 2011 г. осуществляется в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 199н «Об утверждении правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства". 
Проект приказа Федерального казначейства "Об утверждении правил обеспечения органами Федерального казначейства наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)» в Управление не поступал.
После утверждения Порядка обеспечения с 01 января 2012 г. Казначейством России организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) наличными денежными средствами будет организовано проведение семинара со специалистами заинтересованных отделов Управления и участниками бюджетного процесса по его изучению. 

	3.

4.
	Финансовое обеспечение деятельности
	4. Усовершенствовать систему финансового менеджмента в Казначействе России
	6. Повышение эффективности управления финансовыми ресурсами Казначейства России
	6.1. Формирование и реализация Плана Управления Федерального казначейства по Еврейской автономной области по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 – 2013 годов
(отв. – В.В. Ворожбит)
	Управлением разработаны проект Плана по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 – 2013 годов и График реализации Плана Управления Федерального казначейства по Еврейской автономной области по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов и направлены на согласование в Федеральное казначейство 

	
	Внутренние функциональные и управленческие процессы
	5. Применение современных платежных технологий в секторе государственного управления
	7. Создание условий для обеспечения безопасности деятельности Казначейства России
	7.1. Обеспечение реализации законодательства Российской Федерации по мобилизационной подготовке и гражданской обороне
(отв. – В.А. Рабчук)

	Уточнен и скорректирован план действий Управления Федерального казначейства по Еврейской автономной области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и план гражданской обороны Управления по состоянию на 01 октября 2011 г.

В рамках обеспечения реализации законодательства Российской Федерации по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в Управлении в течение 9 месяцев 2011 года проведены плановые занятия с сотрудниками Управления по темам: 
     - «Программы обучения работников  Федерального казначейства в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», утвержденной приказом Федерального казначейства от 12 октября 2010 г. № 257;

     - «Специальной программы обучения мерам пожарной безопасности работников Федерального казначейства», утвержденной руководителем Федерального казначейства от 30 января 2009 г.;
    - проведены также занятия с составом нештатных формирований гражданской обороны Управления по темам базовой и специальной подготовки.
22 апреля 2011 г. проведена штабная тренировка с руководящим составом объектового звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны по теме: «Действия должностных лиц РСЧС и ГО Управления при возникновении в Управлении чрезвычайной ситуации техногенного характера».
26 сентября 2011 г. проведена совместная  тренировка Управления, комендатуры по защите Управления филиала 23 ФКУ «ГУ «Ведомственная охрана Минфина России», ГУ МЧС России по Еврейской автономной области и МО МВД «Биробиджанский» по теме «Организация и проведение мероприятий по защите работников Управления при возникновении и ликвидации пожара в административном здании Управления» 
Приобретено дополнительное имущество – средства индивидуальной защиты.

	
	
	
	
	7.2. Обеспечение безопасности и повышения надежности при проведении денежных операций на счетах Федерального казначейства
 (отв. – С.Р. Абдуразаков)
	 В целях обеспечения безопасности платежей разделены потоки платежных документов получаемых от клиентов, направляемых и получаемы из Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Еврейской автономной области. 

	
	
	6. Усовершенствовать организацию деятельности Казначейства России
	8. Формирование условий для обеспечения результативности деятельности Казначейства России
	8.1. Оценка эффективности и результативности деятельности Управления, структурных подразделений, государственных гражданских служащих 
(отв. - Заместители руководителя, начальники отделов)


	В целях реализации мероприятий, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 10 марта 2009 г. N 261 "О федеральной программе "Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009 - 2013 годы)" в Управлении приказами от 04 августа 2010 г. № 192од, от 09 августа 2010 г. № 196од соответственно утверждены Порядок определения и оценки результативности деятельности федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы в Управлении  и Порядок определения и оценки результативности деятельности отделов Управления.
В связи с проведением реорганизации Управления в форме присоединения к нему отделений Управления, изменением организационно-штатной структуры Управления и в соответствии с приказом Федерального казначейства от 11 марта 2011 г. № 64 «Об утверждении показателей оценки результативности деятельности управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации», приказом Управления от 30 июня 2011 г. № 198од. утверждены показатели оценки результативности деятельности отделов Управления и санкции за их невыполнение.

Показатели оценки результативности государственных гражданских служащих отделов приведены в соответствие с показателями оценки результативности отделов, утвержденными вышеуказанным приказом Управления 
Оценка результативности деятельности всех гражданских служащих Управления, а так же структурных подразделений Управления проводится в установленные сроки и предоставляются в отдел кадров.
Результаты оценки эффективности и результативности деятельности используются при принятии управленческих решений по материальному стимулированию сотрудников Управления.

	
	
	
	9. Оптимизация структуры и функций Казначейства России
	9.1. Выполнение Плана мероприятий по оптимизации деятельности Управления Федерального казначейства по Еврейской автономной области, утвержденного руководителем Федерального казначейства 14.12.2010
(отв. - Заместители руководителя, начальники отделов)


	В соответствии с приказом Федерального казначейства от 4 февраля 2011 г. № 35 «О реорганизации управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации», в целях оптимизации деятельности  территориальных органов Федерального казначейства в Управлении с 1 мая 2011 года проведена реорганизация в форме присоединения 4 отделений Управления.

В результате проведенных мероприятий:

- количество подведомственных отделений Управления на территории Еврейской автономной области сокращено в полном объеме;

- все реорганизационные мероприятия были проведены в установленные Планом мероприятий по оптимизации деятельности Управления сроки;

- деятельность вновь образованных отделов обеспечена с использованием существующего прикладного программного обеспечения, без приобретения дополнительного оборудования.

	
	
	
	10. Создание и развитие «Электронного казначейства»
	10.1. Внедрение портала СУФД после поставок оборудования и программного обеспечения от Федерального казначейства (отв.- С.В. Беседин, И.М. Головин, 

С.Р. Абдуразаков) 
	За истекший период поставок оборудования и программного обеспечения от Федерального казначейства для внедрения портала СУФД в Управление не поступало.

Внедрение портала СУФД Управлением выполнено временно на собственном оборудовании. 

	
	
	
	11. Регламентация  функциональной деятельности Казначейства России
	11.1. Изучение плана оптимизации технологических процессов Федерального казначейства.

Внедрение Технологических регламентов в соответствии с письмами Федерального казначейства 

(отв. - Заместители руководителя, начальники отделов, И.М. Головин)
	План оптимизации технологических процессов Федерального казначейства специалистами Управления изучен.

Внедрение Технологических регламентов в Управлении осуществляется в соответствии с письмами Федерального казначейства.

	
	Кадры
	7. Обеспечить проведение эффективной кадровой политики
	12. Совершенствование системы управления кадрами
	12.1. Выполнение плана противодействия коррупции в Управлении Федерального казначейства по Еврейской автономной области, утвержденного приказом Управления от 24.01.2011 № 06од. 
Обеспечение проведения антикоррупционных мероприятий

 (отв. - Заместители руководителя, С.В. Малышко, В.В. Полюх) 

	В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов», Федеральными законами от 27 июля 2004 г. № 79 – ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и во исполнение письма Федерального казначейства от 11 мая 2011 г. № 42-7.3-27/356 в Управлении утвержден состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих Управления, утвержденный приказом Управления от 22 июня 2011 г. № 182од.

В целях мониторинга надлежащего исполнения статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2004 г.
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в части предоставления федеральными государственными гражданскими служащими Управления полных и достоверных сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и членов их семей, за соответствующий период 2011 года проведена проверка полноты и достоверности сведений о доходах федеральных государственных гражданских служащих органов Федерального казначейства области и членов их семей за 2009 год. По результатам проверки нарушений в части законодательства о государственной службе и противодействия коррупции не установлено.

В соответствии с Порядком размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, федеральных государственных служащих и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов и государственных органов субъектов Российской Федерации и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 561, на Интернет-сайте Управления ежегодно размещаются сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных служащих органов Федерального казначейства по Еврейской автономной области, их супругов и несовершеннолетних детей. 

В феврале 2011 года поведены занятия с гражданскими служащими по теме: «Профилактика антикоррупционных мероприятий и предупреждение коррупции на государственной службе в Управлении» и «Обсуждение проекта приказа Федерального казначейства о Кодексе этики и служебного поведения федеральных государственных служащих Федерального казначейства».
В целях осуществления мониторинга, по пресечению возможных коррупционных проявлений в деятельности Управления и общественной оценке коррупции был проведен опрос сотрудников Управления в виде анкетирования по вопросам противодействия коррупции.


	
	
	
	
	12.2. Изучение и внедрение системы мотивации сотрудников органов Федерального казначейства области по результатам их деятельности

(отв. - Заместители руководителя, начальники отделов)
	По состоянию на 01.10.2011 г. начальниками отделов проводиться работа по изучению и внедрению ППО «Система поддержки технологического обеспечения». Программа направлена показать, насколько эффективно работают сотрудники отделов Управления. Основной показатель работы отделов выводиться на основании показателей «Качество» и «Затраты». 



